## Gantt
PROYECTO FINALIZADO - 100%
Semanas
Carta Gantt Run-App | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-11
1. Análisis y planificación
1.1 Acta de constitución | bar: 2024-08-01; 2024-08-15
1.2 Definir entorno de trabajo y objetivos | bar: 2024-08-01; 2024-08-15
1.3 Analisis de viabilidad | bar: 2024-08-08 to 2024-08-15
1.4 Levantamientos de requerimientos | bar: 2024-08-08 to 2024-08-15
1.5 Requisitos funcionales | bar: 2024-08-08 to 2024-08-15
1.6 Requisitos no funcionales | bar: 2024-08-15
1.7 Casos de uso | bar: 2024-08-15
1.8 Definicion de la arquitectura app movil y web | 2024-08-22: 2
1.9 Mockups | 2024-08-22: 2
1.10 Mapa Mental | 2024-08-29: 3
1.11 Planificacion de recursos y cronograma | 2024-08-29: 3
1.12 Documentacion del plan y requisitos | 2024-08-29: 3
Hito 1: Aprobación del Acta de Constitución y los requisitos documentados | 2024-09-04: H - 100%
2. Desarrollo e implementación
2.1 Desarrollo de la API | 2024-09-05: 4
2.1.1 Definir endpoints | 2024-09-05: 4
2.1.2 Estructura de datos | 2024-09-05: 4
2.1.3 Pruebas | 2024-09-12: 5
2.2 Desarrollo de la aplicación móvil | 2024-09-19: 6
2.1.1 Diseño del frontend con Ionic, angular y capacitor | 2024-09-19: 6
2.2.2 Integracion con la API | 2024-09-26: 7
2.2.3 Implementacion de la navegación y gestión de estados | 2024-09-26: 7
2.2.4 Pruebas de usabilidad | 2024-10-03: 8
2.3 Implementación del módulo de estadisticas | 2024-10-03: 8
2.3.1 Generacion de reportes para usuarios | 2024-10-10: 9
2.3.2 Generacion de reportes para administradores | 2024-10-10: 9
2.3.3 Visualizacion de datos | 2024-10-10: 9
2.4 Desarrollo de la web | 2024-10-17: 10
2.4.1 Diseño de la interfaz | 2024-10-17: 10
2.4.2 Funcionalidad de consulta por código | 2024-10-17: 10
2.4.4 Pruebas de funcionalidad y seguridad | 2024-10-24: 11
2.5 Revision de integracion | 2024-10-31: 12
2.5.1 Revision de integracion entre la API, la app móvil y la web | 2024-10-31: 12
2.6 Preparacion de pruebas | 2024-10-31: 12
2.6.1 Preparar un ambiente de pruebas | 2024-10-31: 12
Hito 2: Integración exitosa de la aplicación móvil con la API y la funcionalidad completa | 2024-11-06: H - 100%
3. Pruebas y validación
3.1 Pruebas unitarias | 2024-11-07: 13
3.1.1 Desarrollo de pruebas unitarias para la API | 2024-11-07: 13
3.1.2 Desarrollo de pruebas unitarias para la aplicación móvil | 2024-11-07: 13
3.2 Pruebas de integración | 2024-11-14: 14
3.2.1 Pruebas de integracion entre la API y la aplicación móvil | 2024-11-14: 14
3.2.2 Pruebas de integracion de la web | 2024-11-14: 14
3.3 Pruebas de rendimiento | 2024-11-14: 14
3.3.1 Pruebas de carga | 2024-11-14: 14
3.3.2 Pruebas de estrés | 2024-11-14: 14
3.4 Pruebas de usabilidad | 2024-11-14: 14
3.4.1 Realizacion de sesiones de pruebas con usuarios | 2024-11-14: 14
3.4.2 Recopilacion y feedback | 2024-11-14: 14
3.5 Pruebas de seguridad | 2024-11-14: 14
3.5.1 Evaluacion de vulnerabilidades | 2024-11-14: 14
3.5.2 Revision de la autenticacion y autorizacion | 2024-11-14: 14
3.6 Revisión y ajuste según feedback | 2024-11-14: 14
3.6.1 Analisis del feedback recopilado | 2024-11-14: 14
3.6.2 Implementacion de ajustes y mejoras | 2024-11-14: 14
3.7 Documentacion de pruebas | 2024-11-14: 14
3.7.1 Registro de resultados de pruebas | 2024-11-14: 14
3.7.2 Creacion de informes de prueba | 2024-11-14: 14
3.8 Preparacion para el despliegue | 2024-11-14: 14
3.8.1 Revision final del sistema | 2024-11-14: 14
3.8.2 Confirmacion de que se cumplan todos los criterios de aceptacion | 2024-11-14: 14
Hito 3: Finalización y aprobación de todas las pruebas de calidad y seguridad del producto | 2024-11-20: H - 100%
4. Despliegue y marcha blanca
4.1 Preparacion para el despliegue | 2024-11-21: 15
4.1.1 Verificación de requisitos de infraestructura y configuración del entorno de producción | 2024-11-21: 15
4.1.2 Revisión de documentación técnica y de usuario | 2024-11-21: 15
4.1.3 Capacitación del equipo de soporte y usuarios finales sobre el sistema | 2024-11-21: 15
4.2.1 Despliegue de la aplicación móvil en las tiendas de aplicaciones (Google Play) | 2024-11-21: 15
4.3.1 Activación de la marcha blanca (período de prueba en el entorno real) | 2024-11-21: 15
4.3.2 Monitoreo del rendimiento del sistema (uso de herramientas de análisis y seguimiento) | 2024-11-21: 15
4.3.3 Revision de la documentacion final del sistema | 2024-11-21: 15
4.3.4 Reunión de cierre del proyecto con stakeholders para presentar resultados | 2024-11-21: 15
4.3.5 Planificación de soporte post-lanzamiento y actualizaciones futuras | 2024-11-21: 15
Hito 4: Despliegue exitoso de la API, aplicación móvil y web en el entorno de producción | 2024-11-27: H - 100%
5. Expansión progresiva
5.1 Revisión de feedback post-lanzamiento para identificar áreas de mejora | 2024-11-28: 16
5.2 Análisis de métricas de uso y rendimiento | 2024-11-28: 16
5.3 Implementación de mejoras en funcionalidades existentes basadas en el feedback | 2024-11-28: 16
5.4 Realización de pruebas de usabilidad para identificar problemas en la experiencia del usuario | 2024-11-28: 16
5.5 Implementación de un plan de mantenimiento a largo plazo | 2024-11-28: 16
Hito 5: Implementación de optimizaciones clave en funcionalidades y mejoras en la experiencia de usuario. | 2024-12-04: H - 100%
Hito 5: Implementación de optimizaciones clave en funcionalidades y mejoras en la experiencia de usuario. | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
Hito 5: Implementación de optimizaciones clave en funcionalidades y mejoras en la experiencia de usuario. | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
Hito 5: Implementación de optimizaciones clave en funcionalidades y mejoras en la experiencia de usuario. | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
Hito 5: Implementación de optimizaciones clave en funcionalidades y mejoras en la experiencia de usuario. | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
Hito 5: Implementación de optimizaciones clave en funcionalidades y mejoras en la experiencia de usuario. | 2024-11-07: H - 100%; 2024-11-14: H - 100%; 2024-11-20: H - 100%; 2024-11-21: H - 100%; 2024-11-27: H - 100%; 2024-11-28: H - 100%; 2024-12-04: H - 100%; 2024-12-05: H - 100%; 2024-12-11: H - 100%
6. Entrega
6.1 Revision final y presentacion del proyecto | 2024-12-05: 17
6.2 Documentación tecnica y capacitación | 2024-12-05: 17
5.1.2 Verificar Redirecciones | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
5.2 Consumo de Api's (Api-Restaurapp / Api cloudinary) | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
5.2.1 Funcionalidad De Menú y Reservas | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
5.2.2 Funcionalidad de Carrito de Compras | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
5.3 IFuncionalidad de modulo Mesas | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
5.3.1 VFuncionalidad de Trabajadores | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
5.3.2 Funcionalidad General | 2024-11-07: 17; 2024-11-14: 17; 2024-11-20: 17; 2024-11-21: 17; 2024-11-27: 17; 2024-11-28: 17; 2024-12-04: 17; 2024-12-05: 17; 2024-12-11: 17
Hito 6: Presentación final del proyecto y entrega de la documentación técnica a los stakeholders. | 2024-12-11: H - 100%

## RACI
Matriz R.A.C.I.Run-App | Byron Martinez(Líder técnico) | Cristopher Garces(Scrum Master) | Johan Ramos(Especialista de datos) | Product Owner(999 Solutions) | Stakeholders
1. Análisis y planificación
1.1 Acta de constitución | C | C | I | A | I | R | Responsable
1.2 Definir entorno de trabajo y objetivos | R | C | I | A | I | A | Autoridad
1.3 Analisis de viabilidad | R | C | I | A | I | C | Consultor
1.4 Levantamientos de requerimientos | R | C | I | A | I | I | Informado
1.5 Requisitos funcionales | R | C | I | A | I
1.6 Requisitos no funcionales | R | C | I | A | I
1.7 Casos de uso | R | C | I | A | I
1.8 Definicion de la arquitectura app movil y web | R | C | I | A | I
1.9 Mockups | C | R | I | A | I
1.10 Mapa Mental | C | R | I | A | I
1.11 Planificacion de recursos y cronograma | C | R | I | A | I
1.12 Documentacion del plan y requisitos | C | R | I | A | I
2. Desarrollo e implementación
2.1 Desarrollo de la API | R | C | I | A | I
2.1.1 Definir endpoints | R | C | I | A | I
2.1.2 Estructura de datos | R | C | I | A | I
2.1.3 Pruebas | R | C | I | A | I
2.3.4 Documentacion de la API | C | R | I | A | I
2.2 Desarrollo de la aplicación móvil | R | C | I | A | I
2.2.1 Diseño del frontend con Ionic, angular y capacitor | C | R | I | A | I
2.2.2 Integracion con la API | R | C | I | A | I
2.2.3 Implementacion de la navegación y gestión de estados | C | R | I | A | I
2.2.4 Pruebas de usabilidad | C | R | I | A | I
2.3 Implementación del módulo de estadisticas |  |  | R | A | I
2.3.1 Generacion de reportes para usuarios |  |  | R | A | I
2.3.2 Generacion de reportes para administradores |  |  | R | A | I
2.3.3 Visualizacion de datos |  |  | R | A | I
2.4 Desarrollo de la web | C | R | I | A | I
2.4.1 Diseño de la interfaz | C | R | I | A | I
2.4.2 Funcionalidad de consulta por código | C | R | I | A | I
2.4.3 Implementacion de seguridad | C | R | I | A | I
2.4.4 Pruebas de funcionalidad y seguridad |  | C | I | A | I
2.5 Revision de integracion | R | C | I | A | I
2.5.1 Revision de integracion entre la API, la app móvil y la web | C | R | I | A | I
2.6 Preparacion de pruebas | R | C | I | A | I
2.6.1 Preparar un ambiente de pruebas | C | R | I | A | I
3. Pruebas y validación
3.1 Pruebas unitarias | R | C | I | A | I
3.1.1 Desarrollo de pruebas unitarias para la API | R | C | I | A | I
3.1.2 Desarrollo de pruebas unitarias para la aplicación móvil | R | R | I | A | I
3.2 Pruebas de integración | R | C | I | A | I
3.2.1 Pruebas de integracion entre la API y la aplicación móvil | R | C | I | A | I
3.2.2 Pruebas de integracion de la web | C | R | I | A | I
3.3 Pruebas de rendimiento | C | R | I | A | I
3.3.1 Pruebas de carga | C | R | I | A | I
3.3.2 Pruebas de estrés | C | R | I | A | I
3.4 Pruebas de usabilidad | R | C | I | A | I
3.4.1 Realizacion de sesiones de pruebas con usuarios | C | R | I | A | I
3.4.2 Recopilacion y feedback | C | R | I | A | I
3.5 Pruebas de seguridad | R | C | I | A | I
3.5.1 Evaluacion de vulnerabilidades | R | C | I | A | I
3.5.2 Revision de la autenticacion y autorizacion | R | C | I | A | I
3.6 Revisión y ajuste según feedback | R | C | I | A | I
3.6.1 Analisis del feedback recopilado | R | C | I | A | I
3.6.2 Implementacion de ajustes y mejoras | R | C | I | A | I
3.7 Documentacion de pruebas | C | R | I | A | I
3.7.1 Registro de resultados de pruebas | C | R | I | A | I
3.7.2 Creacion de informes de prueba | C | R | I | A | I
3.8 Preparacion para el despliegue | R | C | I | A | I
3.8.1 Revision final del sistema | R | C | I | A | I
3.8.2 Confirmacion de que se cumplan todos los criterios de aceptacion | R | C | I | A | I
4. Despliegue y marcha blanca
4.1 Preparacion para el despliegue | R | C | I | A | I
4.1.1 Verificación de requisitos de infraestructura y configuración del entorno de producción | R | C | I | A | I
4.1.2 Revisión de documentación técnica y de usuario | C | R | I | A | I
4.1.3 Capacitación del equipo de soporte y usuarios finales sobre el sistema | C | R | I | A | I
4.2.1 Despliegue de la aplicación móvil en las tiendas de aplicaciones (Google Play) | I | C | I | A | I
4.3.1 Activación de la marcha blanca (período de prueba en el entorno real) | I | C | I | A | I
4.3.2 Monitoreo del rendimiento del sistema (uso de herramientas de análisis y seguimiento) | I | R | I | A | I
4.3.3 Revision de la documentacion final del sistema | I | R | I | A | I
4.3.4 Reunión de cierre del proyecto con stakeholders para presentar resultados | I | R | I | A | I
4.3.5 Planificación de soporte post-lanzamiento y actualizaciones futuras | I | R | I | A | I
5. Expansión progresiva
5.1 Revisión de feedback post-lanzamiento para identificar áreas de mejora | R | C | I | A | I
5.2 Análisis de métricas de uso y rendimiento | R | C | I | A | I
5.3 Implementación de mejoras en funcionalidades existentes basadas en el feedback | R | C | I | A | I
5.4 Realización de pruebas de usabilidad para identificar problemas en la experiencia del usuario | C | R | I | A | I
5.5 Implementación de un plan de mantenimiento a largo plazo | C | R | I | A | I
6. Entrega
6.1 Revision final y presentacion del proyecto | C | R | I | A | I
6.2 Documentación tecnica y capacitación | C | R | I | A | I
5.1.2 Verificar Redirecciones | R | C | I | A | I
5.2 Consumo de Api's (Api-Restaurapp / Api cloudinary) | R | C | I | A | I
5.2.1 Funcionalidad De Menú y Reservas | C | C | I | A | I
5.2.2 Funcionalidad de Carrito de Compras | C | R | I | A | I
5.3 IFuncionalidad de modulo Mesas | R | R | I | A | I
5.3.1 VFuncionalidad de Trabajadores | R | C | I | A | I
5.3.2 Funcionalidad General | R | C | I | A | I