## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto Run-App |  | #VALUE!
Elaborado por: FasTI |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas |  | Total
Líder del proyecto: 999 Solutions |  |  |  | Total | 0 | 0 |  | 37862440
Fecha de Inicio: 15/08/2024
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades |  | Tasa |  | Presupuesto
Costos directos
Labor (Personal)
| Desarrollador Frontend Móvil |  | Horas / Jornadas |  | 13887 |  | 5554800 |  | 400hrs
| Desarrollador Backend Móvil |  | Horas / Jornadas |  | 16667 |  | 8000160 |  | 480hrs
| Ingeniero de QA |  | Horas / Jornadas |  | 14500 |  | 2320000 |  | 160hrs
| Desarrollador Web |  | Horas / Jornadas |  | 14445 |  | 4622400 |  | 320hrs
| Gerente de proyecto |  | Horas / Jornadas |  | 27776 |  | 7777280 |  | 280hrs
| Diseñador UX/UI |  | Horas / Jornadas |  | 13500 |  | 3240000 |  | 240hrs
| Ingeniero de Software especializado |  | Horas / Jornadas |  | 16880 |  | 4388800 |  | 260hrs
Consultoría | [8 empty] | Total 1 | 35903440
Licencias
| Antivirus Kaspersky |  | Cantidad / Usuario |  | 50000 |  | 150000 |  | Anual
| Certificado SSL |  | Cantidad / Anual |  | 120000 |  | 120000 |  | Anual
| Let´s Encrypt |  | Cantidad / Anual |  | 0 |  | 0 |  | Anual
| Trello Business Class |  | Cantidad / Usuario |  | 120000 |  | 360000 |  | Anual
| Microsoft Teams(Microsoft 365) |  | Cantidad / Usuario |  | 100000 |  | 300000 |  | Anual
| Github Pro |  | Cantidad / Usuario |  | 40000 |  | 120000 |  | Anual
| Postman Pro |  | Cantidad / Usuario |  | 80000 |  | 240000 |  | Anual
| Google Drive |  | Cantidad / Usuario |  | 72000 |  | 216000 |  | Anual
| Google Maps API |  | Cantidad / Usuario |  | 0 |  | 0 |  | Anual
| Mapbox |  | Cantidad / Usuario |  | 45000 |  | 135000 |  | Anual
[9 empty] | Total 2 | 1641000
Costos indirectos
Otros
| Almacenamiento y Backup |  | Cantidad |  | 18000 |  | 18000
| Asesoria academica |  | Cantidad / Usuario |  | 50000 |  | 150000
| Capacitacion en Herramientas |  | Cantidad / Usuario |  | 50000 |  | 150000
[9 empty] | Total 3 | 318000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto Run-App |  | #VALUE!
Elaborado por: 999 Solutions
Líder del proyecto: Johan Ramos
Fecha de Inicio: 15/08/2024
Codigo | Tarea / actividad |  | Elemento | Tipo de recurso | Tipo de unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Análisis y planificación | [6 empty] | 7630360
1.1 | Acta de constitución |  | Gerente de proyecto | Labor(Personal) | Horas | 40 | 27776 | 1111040
1.2 | Definir entorno de trabajo y objetivos |  | Desarrollador Web | Labor(Personal) | Horas | 40 | 14445 | 577800
1.3 | Analisis y viabilidad |  | Gerente de proyecto | Labor(Personal) | Horas | 40 | 27776 | 1111040
1.4 | Levantamiento de requerimientos |  | Desarrollador Web | Labor(Personal) | Horas | 40 | 14445 | 577800
1.5 | Requisitos funcionales |  | Desarrollador Web | Labor(Personal) | Horas | 40 | 14445 | 577800
1.6 | Requisitos no funcionales |  | Desarrollador Web | Labor(Personal) | Horas | 40 | 14445 | 577800
1.7 | Historias de usuario |  | Desarrollador Backend Móvil | Labor(Personal) | Horas | 40 | 16667 | 666680
1.8 | Definición de la arquitectura App y Web |  | Ingeniero de software especializado | Labor(Personal) | Horas | 80 | 16880 | 1350400
1.9 | Mockups |  | Diseñador UX/UI | Labor(Personal) | Horas | 80 | 13500 | 1080000
2 | Desarrollo e implementación | [6 empty] | 11673000
2.1 | Definir endpoints |  | Desarrollador Backend Móvil | Labor(Personal) | Horas | 80 | 16667 | 1333360
2.2 | Estructura de datos |  | Desarrollador Backend Móvil | Labor(Personal) | Horas | 80 | 16667 | 1333360
2.3 | Pruebas Iniciales |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
2.4 | Diseño del frontend(Ionic+Angular) |  | Desarrollador Frontend Móvil | Labor(Personal) | Horas | 120 | 13887 | 1666440
2.5 | Integración con API |  | Desarrollador Frontend Movil | Labor(Personal) | Horas | 120 | 13887 | 1666440
2.6
2.7 | Desarrollo de la web |  | Desarrollador web | Labor(Personal) | Horas | 120 | 14445 | 1733400
2.8 | Diseño de la interfaz |  | Diseñador UX/UI | Labor(Personal) | Horas | 120 | 13500 | 1620000
2.9 | Pruebas de usabilidad |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
3 | Pruebas y validación | [6 empty] | 5751000
3.1 | Pruebas unitarias |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
3.2 | Pruebas de integración |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
3.3 | Pruebas de rendimiento |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
3.4 | Documentación de pruebas |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
3.5 | Ajustes y mejoras |  | Desarrollador Frontend Movil | Labor(Personal) | Horas | 80 | 13887 | 1111000
4 | Despliegue y marcha blanca | [6 empty] | 3477280
4.1 | Capacitación de el equipo |  | Gerente de proyecto | Labor(Personal) | Horas | 80 | 27776 | 2222080
4.2 | Pruebas en entorno real |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 40 | 14500 | 580000
4.3 | Monitoreo del sistema |  | Ingeniero de software especializado | Labor(Personal) | Horas | 40 | 16880 | 675200
5 | Expansión progresiva y mantenimiento | [6 empty] | 3648960
5.1 | Mejoras en funcionalidades |  | Desarrollador Backend Móvil | Labor(Personal) | Horas | 80 | 16667 | 1333360
5.2 | Pruebas de usabilidad |  | Ingeniero QA | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14500 | 1160000
5.3 | Implementación y mantenimiento |  | Desarrollador Web | Labor(Personal) | Horas | 80 | 14445 | 1155600 | 32180600

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto Run-App |  | #VALUE!
Elaborado por: 999 Solutions
Líder del proyecto: Johan Ramos
Fecha de Inicio: 15/08/2024
Hoja: Presupuesto detallado
Descripcion: Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.