## Matriz de Riesgos
N° | Categoría / Fuente del riesgo | Riesgos | Cualitativo / Cuantitativo | Causas | Consecuencia | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Medidas de mitigación | RCB (Relación costo-beneficio) | Costo probable
1 | Técnico - Desempeño | Fallo en la sincronización de entregas | Cuantitativo | Mala conexión a Internet | Retraso en las entregas | Medio | Alta | Alto | Uso de caché y actualización de red local | 1.2
2 | Técnico - Base de datos | Pérdida de conexión a la base de datos | Cualitativo | Sobrecarga del servidor | Caída del sistema y pérdida de datos | Alto | Media | Alto | Uso de redundancia y bases de datos distribuidas | 1.3
3 | Técnico - Aplicación | Error en la actualización de la aplicación | Cuantitativo | Bugs no detectados en pruebas | Caída de la aplicación, mal funcionamiento | Medio | Alta | Alto | Pruebas automatizadas y monitorización continua | 1.4
4 | Técnico - Plataforma web | Incompatibilidad entre la app y versiones web | Cuantitativo | Diferencias entre versiones | Mal funcionamiento de la sincronización | Bajo | Media | Medio | Pruebas de compatibilidad multiversión | 1.1
5 | Técnico - Hardware | Fallo en los servidores de la nube | Cuantitativo | Problemas de infraestructura | Caída de los servicios | Alto | Media | Alto | Migración a una plataforma de respaldo | 1.5
6 | Técnico - Seguridad | Brecha de seguridad en la autenticación | Cualitativo | Insuficiente encriptación de datos | Robo de información sensible | Alto | Alta | Crítico | Implementación de autenticación multifactor | 1.6
7 | Técnico - Envíos | Errores en los sistemas de geolocalización | Cuantitativo | Fallo en las API de mapas | Mala asignación de rutas | Medio | Alta | Alto | Revisión continua de la API y alternativas de mapas | 1.2
8 | Técnico - Desempeño | Sobrecarga en el servidor | Cuantitativo | Aumento de usuarios no previsto | Lentitud o caída del sistema | Alto | Media | Alto | Escalabilidad en servidores en la nube | 1.4
9 | Técnico - Aplicación | Fallos en las notificaciones en tiempo real | Cuantitativo | Bugs en las notificaciones push | Información desactualizada para usuarios | Medio | Alta | Alto | Monitoreo en tiempo real de las APIs | 1.3
10 | Técnico - Desempeño | Lentitud en el procesamiento de datos | Cuantitativo | Mala optimización de código | Experiencia de usuario pobre | Medio | Media | Medio | Optimización del código y consultas a la base de datos | 1.2
11 | Técnico - Seguridad | Exposición de información confidencial | Cualitativo | Falla en la seguridad de la API | Robo de datos, penalizaciones | Alto | Alta | Crítico | Implementación de cifrado y pruebas de seguridad | 1.7
12 | Técnico - Almacenamiento | Pérdida de datos por fallos en almacenamiento | Cuantitativo | Mala gestión de copias de seguridad | Pérdida irreversible de datos | Alto | Media | Alto | Implementación de backups automáticos | 1.4
13 | Técnico - APIs | Fallo en la comunicación con APIs externas | Cuantitativo | Interrupciones en las conexiones | Fallo en funcionalidades dependientes de API | Medio | Alta | Alto | Monitoreo de APIs y medidas alternativas | 1.3
14 | Técnico - Desempeño | Incompatibilidad con diferentes sistemas operativos | Cualitativo | Diferencias en la configuración del sistema | Mal funcionamiento de la aplicación | Medio | Media | Medio | Pruebas en múltiples plataformas | 1.1
15 | Técnico - Aplicación | Bugs en la interfaz de usuario | Cuantitativo | Problemas en el diseño UI/UX | Mala experiencia del usuario | Bajo | Media | Medio | Revisión constante de UI/UX | 1.2
16 | Técnico - Desempeño | Fallo en las integraciones de sistemas externos | Cuantitativo | Incompatibilidad de sistemas | Funcionalidades no operativas | Alto | Media | Alto | Pruebas automatizadas para verificar compatibilidad | 1.3
17 | Técnico - Seguridad | Uso de credenciales no seguras por los usuarios | Cualitativo | Falta de educación en ciberseguridad | Acceso no autorizado | Alto | Alta | Crítico | Implementación de contraseñas fuertes y educación | 1.5
18 | Técnico - Operaciones | Mal dimensionamiento de servidores | Cuantitativo | Falta de previsión de demanda | Sobrecarga del sistema | Alto | Alta | Alto | Ajuste y escalabilidad dinámica en servidores | 1.6
19 | Técnico - Actualizaciones | Fallo en las actualizaciones | Cuantitativo | Bugs en nuevas versiones | Caída temporal del sistema | Medio | Media | Medio | Despliegue de actualizaciones con backups | 1.3
20 | Técnico - Almacenamiento | Almacenamiento insuficiente para crecimiento futuro | Cuantitativo | Planificación insuficiente de recursos | Pérdida de funcionalidad y rendimiento | Alto | Media | Alto | Expansión escalable de almacenamiento en la nube | 1.4
21 | Operativo - Logística | Errores en la asignación de tareas | Cuantitativo | Errores humanos | Retraso en las entregas | Medio | Alta | Alto | Implementación de automatización en la asignación | 1.2
22 | Operativo - Personal | Falta de personal en horas críticas | Cuantitativo | Mala planificación | Aumento de los tiempos de entrega | Medio | Media | Medio | Gestión eficiente de personal y horarios rotativos | 1.3
23 | Operativo - Logística | Falta de herramientas para seguimiento de tareas | Cuantitativo | Falta de software adecuado | Ineficiencia en la gestión de entregas | Alto | Media | Alto | Implementación de herramientas de seguimiento | 1.3
24 | Operativo - Servicio al cliente | Demoras en la atención a clientes | Cuantitativo | Falta de personal en soporte | Aumento de quejas, pérdida de clientes | Medio | Media | Alto | Contratación de más personal o automatización | 1.5
25 | Operativo - Recursos | Incapacidad para cubrir la demanda creciente | Cuantitativo | Crecimiento no previsto | Saturación de recursos operativos | Alto | Alta | Crítico | Escalabilidad en recursos humanos y tecnológicos | 1.7
26 | Operativo - Errores humanos | Errores en la administración de pedidos | Cualitativo | Capacitación insuficiente | Pérdida de control en el flujo de envíos | Medio | Alta | Alto | Capacitación y automatización de procesos | 1.4
27 | Operativo - Tiempos | Entregas fuera del plazo establecido | Cuantitativo | Problemas con la asignación de tareas | Pérdida de clientes y reputación | Alto | Alta | Crítico | Mejor planificación de rutas y tiempos | 1.5
28 | Operativo - Infraestructura | Deterioro del equipo de entrega | Cualitativo | Desgaste del equipo sin mantenimiento | Retrasos o fallos en las entregas | Medio | Media | Medio | Mantenimiento preventivo regular | 1.2
29 | Operativo - Alianzas | Dependencia de terceros para entregas | Cuantitativo | Falta de control sobre los subcontratistas | Impacto en los tiempos de entrega | Medio | Alta | Alto | Evaluación constante de subcontratistas | 1.3
30 | Operativo - Logística | Fallos en la planificación de rutas | Cuantitativo | Herramientas de planificación inadecuadas | Aumento de los costos de operación | Alto | Media | Alto | Optimización de rutas con tecnología avanzada | 1.5
31 | Operativo - Gestión de inventario | Inventarios insuficientes para los envíos | Cuantitativo | Mala previsión de demanda | Retrasos en los envíos | Alto | Alta | Alto | Mejoras en la gestión de inventario | 1.6
32 | Operativo - Transporte | Incidentes viales de los repartidores | Cualitativo | Condiciones de tráfico o clima adverso | Entregas fallidas, daño a la mercancía | Medio | Media | Medio | Seguros y mejoras en las condiciones de seguridad | 1.4
33 | Operativo - Coordinación interna | Mala comunicación entre los repartidores | Cualitativo | Herramientas de comunicación deficientes | Errores en la asignación de tareas | Medio | Media | Medio | Mejoras en las plataformas de coordinación interna | 1.3
34 | Financiero - Inversión | Falta de fondos para continuar el desarrollo | Cuantitativo | Mala gestión de presupuesto | Paralización del proyecto | Alto | Media | Alto | Ajuste del presupuesto y búsqueda de inversión | 1.5
35 | Financiero - Gastos operativos | Incremento de los costos de operación | Cuantitativo | Aumento en los precios de insumos | Reducción de margen de ganancia | Alto | Media | Alto | Revisión periódica de costos y optimización de recursos | 1.6
36 | Financiero - Proveedores | Dependencia financiera de proveedores únicos | Cuantitativo | Falta de diversificación | Vulnerabilidad financiera | Medio | Alta | Alto | Diversificación de proveedores y acuerdos financieros | 1.4
37 | Financiero - Precio del servicio | Ajustes de tarifas que no cubren costos | Cuantitativo | Mala proyección de costos | Pérdida de rentabilidad | Alto | Alta | Crítico | Ajuste dinámico de precios según demanda y costos | 1.7
38 | Financiero - Crédito | Falta de crédito para cubrir costos emergentes | Cuantitativo | Mala previsión financiera | Retraso en pagos y paralización del servicio | Alto | Media | Alto | Mejora en la previsión de flujos de caja y reservas | 1.5
39 | Financiero - Impuestos | Aumento de impuestos inesperados | Cuantitativo | Cambios en la legislación fiscal | Reducción de márgenes | Medio | Media | Medio | Planificación fiscal y asesoría especializada | 1.3
40 | Financiero - Fraudes | Fraude financiero interno o externo | Cualitativo | Controles inadecuados | Pérdidas económicas | Alto | Media | Alto | Implementación de controles internos y auditorías | 1.6
41 | Financiero - Liquidez | Falta de liquidez para operaciones diarias | Cuantitativo | Mal manejo de caja | Paralización parcial del negocio | Alto | Alta | Crítico | Reservas de liquidez y gestión más eficiente del flujo de caja | 1.8
42 | Financiero - Impagos | Incumplimiento de pago por parte de clientes | Cuantitativo | Mala gestión de cobros | Afectación de la rentabilidad | Alto | Media | Alto | Implementación de sistemas de cobro efectivos | 1.5
43 | Financiero - Competencia | Pérdida de clientes por precios competitivos | Cualitativo | Entrada de nuevos competidores | Disminución del volumen de negocio | Medio | Alta | Alto | Ajuste en la estrategia de precios | 1.4
44 | Gestión - Liderazgo | Falta de liderazgo estratégico | Cualitativo | Falta de experiencia del equipo directivo | Desorganización en la ejecución del proyecto | Alto | Alta | Crítico | Formación en liderazgo y contratación de expertos | 1.7
45 | Gestión - Planificación | Mala planificación del proyecto | Cuantitativo | Falta de previsión y objetivos claros | Desvío de los plazos y presupuestos | Alto | Alta | Crítico | Mejora en la gestión de proyectos y seguimiento | 1.6
46 | Gestión - Equipos | Falta de colaboración entre equipos | Cualitativo | Comunicación deficiente | Baja productividad y retrasos | Medio | Media | Medio | Fomentar cultura de trabajo colaborativo | 1.4
47 | Gestión - Toma de decisiones | Decisiones lentas o equivocadas | Cualitativo | Procesos ineficientes de toma de decisiones | Pérdida de oportunidades o fallos operativos | Alto | Media | Alto | Mejora en procesos de toma de decisiones | 1.5
48 | Gestión - Comunicación | Mala comunicación entre niveles jerárquicos | Cualitativo | Falta de transparencia y canales inadecuados | Desconexión entre equipos | Medio | Media | Medio | Mejora en los canales de comunicación interna | 1.4
49 | Gestión - Recursos humanos | Alta rotación de personal | Cuantitativo | Falta de incentivos adecuados | Aumento de costos de contratación y formación | Alto | Alta | Crítico | Programas de retención y satisfacción laboral | 1.7
50 | Gestión - Innovación | Falta de innovación tecnológica | Cualitativo | Conservadurismo y falta de visión de futuro | Quedarse atrás ante la competencia | Alto | Media | Alto | Fomentar la innovación y mantenerse actualizado | 1.5
51 | Gestión - Formación | Falta de formación adecuada en el equipo | Cualitativo | Falta de programas de formación continua | Baja productividad y errores | Medio | Alta | Alto | Programas de formación y mejora continua | 1.6
52 | Gestión - Estrategia | Estrategias mal definidas | Cuantitativo | Falta de análisis en la definición de estrategias | Mala ejecución de proyectos | Alto | Media | Alto | Definición clara de estrategias y objetivos | 1.5
53 | Gestión - Subcontratación | Problemas con la calidad de subcontratistas | Cualitativo | Falta de control en la selección | Mala calidad de servicio entregado | Medio | Media | Medio | Control riguroso sobre los subcontratistas | 1.4
54 | Gestión - Gestión del cambio | Resistencia al cambio por parte del equipo | Cualitativo | Falta de aceptación de nuevas metodologías | Lentitud en la implementación de mejoras | Medio | Alta | Alto | Programas de gestión del cambio y comunicación efectiva | 1.6
55 | Gestión - Riesgo legal | Incumplimiento de normativas legales | Cuantitativo | Falta de conocimiento o control | Multas, sanciones, y problemas legales | Medio | Alta | Crítico | Auditorías legales frecuentes y actualización en normativas | 1.7
56 | Gestión - Relaciones con terceros | Mal manejo de relaciones con proveedores | Cualitativo | Falta de comunicación y acuerdos claros | Retrasos en la entrega de productos o servicios | Alto | Media | Alto | Mejorar la comunicación y los contratos con proveedores | 1.5
57 | Gestión - Riesgo financiero | Problemas de liquidez o falta de fondos | Cuantitativo | Mala gestión de los recursos financieros | Incapacidad de cubrir gastos operativos | Alto | Alta | Crítico | Plan de contingencia financiera y líneas de crédito | 1.8
58 | Gestión - Riesgo operativo | Interrupciones en las operaciones | Cuantitativo | Fallos en los procesos internos | Pérdida de productividad y retrasos en el proyecto | Alto | Media | Alto | Monitoreo de procesos y plan de respuesta rápida | 1.5
59 | Gestión - Seguridad | Brechas de seguridad en la infraestructura digital | Cuantitativo | Falta de medidas de ciberseguridad | Pérdida de datos, robo de información | Alto | Alta | Crítico | Implementar políticas de seguridad robustas | 1.8
60 | Gestión - Contingencias externas | Catástrofes naturales o eventos imprevistos | Cualitativo | Imposibilidad de prever eventos externos | Interrupción total o parcial del proyecto | Bajo | Alta | Alto | Plan de contingencia y seguros | 1.4